## Slide 1
事務作業の手間削減：連絡・写真・見積の改善の進め方
既存の LINE・スマホ・Excel から小さく試す
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

## Slide 2
目次
結論 まず既存の道具の使い方を変える
3
いまのやり方と困りごと 手作業と待ちが重なっている
4
作業の内訳 見積書づくりが*割を占める
5
原因の見立て 原因は一つと限らない
6
改善案 費用ほぼゼロの運用変更から順に試す
7
AI の活用 下書きに限り、判断は人が行う
8
数字の見立て 削減は月*時間（仮定）の見込み
9
費用と効果の見立て 受注増は見込まない
10
進め方と期限 測りながら*週間ずつずらす
11
確認したいこと 順番は答えで入れ替わりうる
12
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

## Slide 3
結論：まず既存の道具の使い方を変える
高価なソフトを先に入れず、既存の LINE・スマホ・Excel の使い方を変えることから始めます。
1
A 案：連絡の受付変更
社長と事務担当が*月*日までに、LINE の夜間・休日の自動応答と緊急連絡先の案内を設定する
2
B 案：写真の撮影時保存
監督リーダーと事務担当が*月*日までに、*現場で撮影時に工事別フォルダへ保存する運用を試す
3
C 案：見積の測定と定型化
営業と事務担当が*月*日までに直近*件の日数を記録し、*月*日までに頻出工事のひな形を作る
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 費用がほぼゼロの連絡と写真で監督の時間を先に減らします。最大の作業である見積は、*日かかる原因を測ってから定型化します。AI は下書きに限り、金額・数量・最終承認は人が行います。

## Slide 4
いまのやり方と困りごと：手作業と待ちが重なっている
現状
事務作業は月約*時間
見積は平均約*日、見積後の断りは年約*件
写真は年約*枚をPCへ移し替え
監督の残業は月平均約*時間
提案
夜間・休日は LINE の自動応答で翌営業日に回答
撮影時に工事別フォルダへ保存
見積は日数を測ってから定型化
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 月*時間が通年続くと年*時間で、年*時間の限度を超えます。ただし平均値だけでは違法と言えません。まず個人別の月別の最大値と、特別条項の有無を確認します。

## Slide 5
作業の内訳：見積書づくりが*割を占める
Chart: 
| 見積書づくり | 写真整理と報告書 | お客さまへの連絡 | 請求・入金の確認
% | 100 | 62.5 | 50 | 37.5
事務と現場監督の事務作業 月約*時間の時間の割合（会社の情報）
見積*時間・写真*時間・連絡*時間・請求確認*時間
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 最大の作業は見積ですが、手を付ける順番は大きさだけでは決めません。費用がかからず、監督の時間外負担に直接効くものから始めます。

## Slide 6
原因の見立て：原因は一つと限らない
見積*日は待ちの可能性
*件あたりの実作業は*日より大幅に短い可能性がある。実態は測るまで分からない
失注*件の理由は不明
遅さが理由か、価格や提案内容が理由かで、見積を短くする価値が変わる
残業の主因は事務とは限らない
監督の残業*時間のうち、事務作業の割合は情報がない。移動や突発対応の可能性もある
確かめ方：事務担当が*月*日〜*日の*日間、監督*人と事務*人の作業を*区分で記録する
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 記録の区分は「見積・写真・連絡・請求・現場・その他」です。見積は直近*件の工程ごとの日数も合わせて記録し、待ちと入力のどちらが長いかを確かめます。

## Slide 7
改善案：費用ほぼゼロの運用変更から順に試す
STEP 1
A 案：連絡の受付変更
夜間・休日は翌営業日に回答と案内する。緊急の連絡先は別に明記し、携帯連絡は一律に廃止しない
STEP 2
B 案：写真の撮影時保存
工事番号と工程名で撮影して保存する。移し替えと報告書づくりの時間を分けて測る
STEP 3
C 案：見積の定型化
頻出*〜*種で項目・単位・標準数量の式をひな形にする。単価は固定せず、更新日と確認者を付ける
STEP 4
旧方式をやめる日を決める
試行の終わりに廃止日を決め、PC への移し替えなどの二重作業をなくす
STEP 5
専用ソフトは測定のあと
見積ソフトや写真アプリの効果の根拠は示されていない。料金・機能は【要確認：現行の料金と機能】
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: *案の試行は同時にせず、*週間ずつずらして導入期の残業増を防ぎます。見積の待ちが*日以上（仮定）なら、調査日を即決するルールや仕入価格の定期更新を先にします。

## Slide 8
AI の活用：下書きに限り、判断は人が行う
AI 活用
LINE の返信文の下書き
よくある質問と返信文をもとに下書きを作る。送信の承認は人が行う
報告書の所見欄の下書き
報告書の所見欄の文章を下書きする。効果は断定せず、ほかの削減時間に加算しない
見積項目の候補の抽出
匿名化した要望メモと承認済みの工事項目表から候補を出す。Excel に取り込む前に監督が確認する
任せないこと
単価・数量・金額計算・施工条件・送信の承認。計算は Excel の数式で行う
試行は*月*日〜*月*日の*週間とし、誤答の有無を確かめる
氏名・住所・住宅内部の写真・図面・取引単価は、【要確認：学習利用の有無・保存期間・閲覧権限・削除方法】が済むまで入力しない
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 資材価格は上がっています。古い単価を固定すると赤字見積の原因になるため、金額は AI に任せません。個人データには安全管理措置が必要です。

## Slide 9
数字の見立て：削減は月*時間（仮定）の見込み
Chart: 
| 顧客連絡（仮定） | 写真整理（仮定） | 見積（仮定）
時間 | 50 | 75 | 100
仮定にもとづく見立て（削減率は仮定）
削減率は連絡*%・写真*%・見積*%（いずれも仮定）
合計は月*時間（仮定）で、月*時間の*%にあたる
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 削減率は相場ではなく、試行のための仮定です。見積は、待ちが主因なら実作業の削減は小さくなります。実際の数字は試行で測ります。

## Slide 10
費用と効果の見立て：受注増は見込まない
項目 | 計算 | 年間
残業費の削減 | 月*時間（仮定）×時給*円（仮定）×*か月 | *万円（仮定）
利用料 | 月額*万円（仮定）×*か月 | *万円（仮定）
差し引きの効果 | *万円－*万円 | *万円（仮定）
初期費用・社内工数 | 未算入 | 【要確認：設定・教育の工数と初期費用】
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 初期費用を入れていないため、回収期間はまだ決まりません。予算の目安（初年度*万円・月額*万円まで）の枠内です。失注が減る証拠がないため、受注増は計上しません。

## Slide 11
進め方と期限：測りながら*週間ずつずらす
STEP 1
〜*月*日：連絡と見積
社長と事務担当が LINE の自動応答を設定する。営業と事務担当が見積の直近*件の日数を記録する
STEP 2
*月*日〜*日：作業記録
事務担当が*人の作業を記録する。限度を超える人がいれば、社長が*月*日までに業務配分を変える
STEP 3
〜*月*日：写真の試行
監督リーダーと事務担当が、進行中の*現場で撮影から報告書までを通して測る
STEP 4
〜*月*日：見積と判断
*月*日までに頻出*種のひな形を作る。社長が*月*日までに専用ソフトの導入条件を決める
STEP 5
*月*日〜*日：AI の試行
返信や所見の下書きを*週間試し、誤答の有無を確かめる
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 専用ソフトを入れる場合は、担当と工数、旧方式の廃止日、管理責任者を先に決めます。*年*月*日までに監督の残業が*人月*時間以下（仮定）にならなければ解約します。

## Slide 12
確認したいこと：順番は答えで入れ替わりうる
1
見積*日の内訳と失注理由
待ちが*日以上なら調査日の即決ルールを先にする。失注理由が価格なら原価管理の見直しを優先する
2
監督の残業の最大値と内訳
個人別・月別の最大値、*協定の特別条項、残業のうち事務作業が占める割合を確認する
3
担当別の内訳と既存の機能
*人の担当別の作業時間と、いまの契約で写真共有や自動応答ができるかを確認する
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 事務作業が残業の*割以下なら、事務の改善だけでは目標に届きません。その場合は現場の段取りや受注量の調整を先にします。既存の機能で足りなければ、月*万円の枠内で判断します。

## Slide 13
ご利用にあたっての注意
1
本資料は AI が自動で作成したものです。内容の正確さ・完全さ・最新さは保証しません。
2
事実関係や数値は、独自に調べて確かめたものではありません。ネット検索の結果や「想定」の数値を含むため、重要な点は一次情報でご確認ください。
3
経営・法務・税務・投資などの専門的な助言ではありません。重要な判断の前には、専門家にご相談ください。
4
入力された情報に誤りや不足があると、内容も変わります。
5
本資料を利用して生じた損害について、当方は責任を負いかねます。
6
この資料は AIZNOH WORKs（AI）で作成しました。内容は、ご自身でご確認ください。aiznohworks.com 作成日時：*-*-* *:*
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ